## BLANK - Simple Burndown Chart
SIMPLE BURNDOWN CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Sprint 2 - Grup 431-07 |  |  |  |  | Pau García Ruiz | 2026-04-26 | 1.0 | Sprint2-ES
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING (Hores) | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 890 | 890
1 | 60 | 35 | 830 | 855
2 | 60 | 50 | 770 | 805
3 | 60 | 80 | 710 | 725
4 | 80 | 100 | 630 | 625
5 | 120 | 120 | 510 | 505
6 | 120 | 150 | 390 | 355
7 | 120 | 120 | 270 | 235
8 | 40 | 20 | 230 | 215
9 | 40 | 50 | 190 | 165
10 | 40 | 30 | 150 | 135
11 | 30 | 15 | 120 | 120
12 | 30 | 0 | 90 | 120
13 | 30 | 100 | 60 | 20
14 | 30 | 15 | 30 | 5
15 | 30 | 5 | 0 | 0